## Slide 1
Inserire titolo
Luogo, Data
ACCORDO DI PROGRAMMA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
Q.RE LORENTEGGIO –MILANO
Presentazione
Commissione Fondi UE Comune Milano
29 Febbraio 2024

## Slide 2
ADP LORENTEGGIO – AMBITI TEMATICI DI INTERVENTO
QUALITA’ DELL’ ABITARE
Riqualificazione degli edifici residenziali e degli alloggi
Riqualificazione dello spazio pubblico
INCLUSIONE COESIONE SOCIALE
accompagnamento, sostegno del tessuto sociale più fragile
creazione di spazi dedicati a promuovere processi di cittadinanza attiva

## Slide 3
ADP LORENTEGGIO – INTERVENTI E COPERTURA FINANZIARIA
INTERVENTI ADP LORENTEGGIO | RISORSE FINANZIARIE |  |  |  | STATO DI ATTUAZIONE
 | FESR/FSC | FSE/FSC | Regionali | Comunali/ PON Metro | 
Riqualificazione immobili e.r.p | 45,00 mln€ |  | 27,90 mln€ |  | (in corso di attuazione)
Recupero alloggi sfitti |  |  | 7,10 mln€ |  | ultimato
Rimozione amianto |  |  | 5,95 mln€ |  | ultimato
Trasferimento residenti (locatari, proprietari e commercianti) | ­ |  | 4,10 mln€ |  | ultimate
Eco efficientamento scuola materna via Narcisi | 3,11 mln€ |  |  |  | ultimato
Illuminazione pubblica e servizi smart | 1,50 mln€ |  |  |  | ultimata
Avvio e rafforzamento imprese sociali | 1,2 mln€ |  |  |  | ultimata
­Attività di sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà e laboratorio sociale |  | 1,95 mln€ |  |  | ultimata
Interventi su spazi pubblici (risorse proprie comune Milano) |  |  |  | 25,00 mln€ | ultimata
t o t a l e | 50,81 mln€ | 1,95 mln€ | 45,05 mln€ | 25,00 mln€ | 
T O T A L E C O M P L E S S I V O | 122,1 Mln€ |  |  |  | 

## Slide 4
BONIFICA AMIANTO
BONIFICA AMIANTO
BONIFICA AMIANTO
BONIFICA AMIANTO
BONIFICA AMIANTO
Via Giambellino 150 spazi per hub di comunità in uno dei nuovi fabbricati con accesso indipendente a piano terra
Recupero alloggi sfitti
Ad oggi ALER Milano
bonifica amianto parti comuni di 1.296 alloggi
600 alloggi sfitti riqualificati
327 nuovi alloggi
Interventi ERP – Quadro d’insieme

## Slide 5
Interventi ERP - Stato di avanzamento
INTERVENTI ERP – AGGIORNAMENTO:
1.2. Lorenteggio 181: In corso i lavori di ricostruzione di un primo edificio lungo via Segneri: fine lavori dic. 2024. Approvato il progetto di bonifica sulla restante parte: avvio opere entro aprile 2024. Successivamente saranno realizzati gli altri edifici che verranno ultimati entro il 2026.
3. Segneri 3: Gli scavi per asportare il terreno contaminato sono terminati. La conclusione della bonifica avverrà mediante il collaudo di ARPA. La fine lavori è previsto per il secondo semestre 2024.
4. Giambellino 150: in corso di esecuzione lo strip-out propedeutico alla demolizione. Approvato progetto di bonifica: avvio bonifica entro aprile. La conclusione della ricostruzione è prevista per il 2026
6. Lorenteggio 179/Odazio 8: in corso di esecuzione lo strip-out propedeutico alla demolizione. Approvato progetto di bonifica: avvio bonifica entro aprile. La conclusione della ricostruzione è prevista per il 2026.
7. Via Manzano 4: Demoliti i 4 edifici esistenti e ultimata la bonifica dei terreni. In fase di ricostruzione i primi 2 (fase 1): Fine lavori dicembre 2024. A seguire la ricostruzione degli altri 2 edifici (fase 2)

## Slide 6
EDIFICIO VIA LORENTEGGIO 181
ESISTENTE
PROGETTO
Conclusione edificio lungo via Segneri prevista fine 2024
Conclusione tutti gli edifici fine 2026

## Slide 7
EDIFICIO VIA GIAMBELLINO 150
ESISTENTE
PROGETTO
Conclusione tutti gli edifici fine 2026

## Slide 8
EDIFICIO VIA LORENTEGGIO 179
ESISTENTE
PROGETTO
Conclusione tutti gli edifici fine 2026

## Slide 9
VIA SEGNERI 3 -
ESISTENTE
PROGETTO
Conclusione intervento 2024

## Slide 10
Inquadramento territoriale interventi «non ERP»
10

## Slide 11
Opere finanziate da RL
Scuola dell’infanzia via dei Narcisi
Appalto unico: Inizio : Maggio 2020 - Fine : 2023
Riqualificazione energetica
RISORSE RL - € 2.888.107,21
Riqualificazione edilizia complessiva
BILANCIO COMUNALE - € 5.636.982,99
Riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione pubblica – Smart IP
(evidenziata in giallo)
Aggiudicazione: Maggio 2020 - Fine lavori: 2023
RISORSE RL - € 1.392.417,85
Hub dell'innovazione inclusiva da trasferire al Comune di Milano
Risorse anticipate da RL nell’ambito dell’intervento di bonifica demolizione e ricostruzione edificio ERP via Giambellino 150
per € 1.500.000,00
Laboratorio Sociale Lorenteggio
Avvio servizio: Giugno 2019
Fine servizio: Dicembre 2022
RISORSE RL - € 974.272,99

## Slide 12
Servizi finanziati da RL
Sostegno a persone in condizioni di temporanea difficoltà economica attraverso corsi di formazione per il reinserimento lavorativo
Inizio attività: Luglio 2019 - Fine attività: Dicembre 2022
Risorse RL - € 850.000,00
(di cui € 510.000 servizi / € 340.000 indennità)
Nonostante le criticità di contesto (pandemia, lockdown) e dei soggetti destinatari sono stati presi in carico 119 destinatari ai quali sono stati erogati 17 corsi di formazione, per un totale di 6.461 ore e servizi di orientamento al lavoro per un totale di 1.742 ore.
Attività imprenditoriali con effetti socialmente utili e sostegno ad imprese
17 finanziati
Risorse RL - € 1.200.000,00